## Logical Framework_REVISTO
PROJECT NAME: | Support to the National Procurement System
Project ID: | 202463 |  | Project period: | 2012-2016
QUEST number: |  |  | Last amended:
Results | Indicators |  | Source |  | Baseline 2012 | 2013 progress update | Interim Milestones (August 2014) | Milestones (To be reported against in May 2015) | Milestones (May 2016) | Target (May 2017) | Assumptions
IMPACT
O sistema de aquisições públicas incentiva maior eficiência da despesa pública | Indicator 1: Avaliações independentes fornecem evidências de melhorias do sistema de contratação pública |  | World Bank's Country Procurement Assessment Review (CPAR) Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) | plano | 2008 CPAR pontoação média: 1.43 2010 PEFA indicador 19 (competition, VfM and controls in procurement): B |  |  |  |  | >1:43 (CPAR) B+ ou mais (PEFA indicador 19)
execução
OUTCOME
Melhoria nos processos de contratação pelas UGEAs a todos os níveis | Indicator 1: a. Número e proporção dos contratos não relativos a pessoal aprovados pelo Tribunal Administrativo (TA) b.Grau de cumprimento das recomendações relativas aos processos de acquisições deixadas pelas auditorias da IGF e TA |  | Relatórios de UFSA, TA e IGF | plano | 2012: Total: 3360 Aprovados: 958 (28.5%) Devolvidos: 2287 (68.1%) Recusados: 115 (3.4%) | 2013: Total: 3445 Aprovados: 972 (28.2%) Devolvidos: 2356 (68.4%) Recusados: 117 (3.4%) 250 recomendações em 2012 resultantes de auditorias conjuntas UFSA/IGF |  | Redução na proporção de processos indiferidos pelo TA Definir Baseline sobre evolução das recomendações deixadas pelas auditorias (ver output 3) | Redução na proporção de processos indiferidos pelo TA Melhoria de tendência comparado ao baseline | Evidências de maior cumprimento da legislação sobre acquisições pelas UGEAs
execução
OUTPUT 1
Reforço no desempenho estratégico e operacional da UFSA e DAF-MINED através da provisão de assistência técnica (AT) de alta qualidade | Indicator 1: Processos de planificação e gestão das operações da UFSA reflectem objectivos estratégicos |  | Documentos de planificação e relatórios da UFSA Relatórios da Crown Agents (CA) | plano | Planos anuais da UFSA não alinhados a objectivos estratégicos actualizados |  | Plano Estratégico desenvolvido pela UFSA | Plano Estratégico divulgado e usado para aumentar a visibilidade e perfil da UFSA Planos operacionais alinhados a objectivos estrategicos | Planos operacionais e organização das actividades consistentes com os objectivos estratégicos da instituição | Evidências de melhor planificação estratégica e operacional com impacto no desempenho organizacional e visibilidade da UFSA
execução
| Indicator 2: Produtos de AT de curta duração reforçam o desempenho operacional e organizacional da UFSA e DAF-MINED |  |  | plano | AT limitada disponível para UFSA e DAF-MINED | AT flexivel e de longo prazo disponível na UFSA e DAF-MINED mas suporte adicional enfoquado em áreas específicas é necessário Modelo conceptual do Modulo do Património do Estado (incluindo e-procurement) concebido e aprovado pelo MF | Áreas para AT de curta duração identificadas pela UFSA, MINED e CA Escopo definido para a provisão de AT na especificação de requisitos de negócio para o desenvolvimento de módulos do e-Procurement | Plano anual para AT de curta duração aprovado e executado TBD até Agosto 2014 | Plano anual para AT de curta duração aprovado e executado | Evidências da contribuição da AT na melhoria da qualidade das operações e desempenho organizacional da UFSA e DAF-MINED
execução
OUTPUT 2
As estratégias, planos e operações da UFSA's e DAF-MINED são suportadas por evidências sobre os processos de acquisições | Indicator 1: Um sistema de informações para gestão (MIS) fiável e accessível gera informação relevante, precisa e tempestiva sobre processos de acquisições (com enfoque no MINED) |  | Documentos de planificação e relatórios da UFSA Relatórios da Crown Agents (CA) | plano | Dados sobre processos de acquisições são principalmente recolhidos em formato físico e de forma pouco estruturada. Não existe informação abrangente e atempada sobre o desempenho agregado do sistema de acquisições. Primeiros passos dados para captar informação sobre procurement através do e-SISTAFE | Funcionalidade desenvolvida para captar, via MEX, o valor de despesa associada a contractos executada via e-SISTAFE por regime e modalidade de contratação | Diagnostico e estratégia sobre MIS desenvolvida e aprovada, após a devida harmonização técnica, tendo em conta as especificidades do sector e os sistemas de controlo interno existentes. | MIS implementado e pilotado numa amostra de UGEAs (com enfoque no MINED) | MIS permite o acompanhamento de indicadores estratégicos sobre procurement (por ex. a proporção de contractos e despesa por modalidade; nº médio de concorrentes por concurso público etc. | MIS permite o acompanhamento de indicadores estratégicos sobre procurement e apoia a implementação de estratégias para reforçar o sistema de procurement (em particular no MINED)
execução
OUTPUT 3
Implantado um sistema eficaz de monitoria e avaliação das UGEAs, em suporte da função de supervisão da UFSA | Indicator 1: Desenvolvidos, testados e implementados (com enfoque no MINED) instrumentos e metodologias eficazes para uma adequada monitoria do desempenho operacional e cumprimento da legislação pelas UGEAs |  | Relatórios de UFSA | plano | Informação obtida em formato físico pelas UGEAs ou após visitas de supervisão. Os dados recolhidos não são ainda analisados de forma sistemática e usados para definir estratégias de monitoria e supervisão baseadas em avaliação do risco. Muitas UGEAs não preparam planos de procurement e/ou não os submitem à UFSA | 251 supervisões executadas pela UFSA XX% das UGEAs submeteu planos de procurement à UFSA | Instrumentos de monitoria e supervisão desenvolvidos e aprovados pela UFSA (após a devida harmonização técnica para a introdução de instrumentos que atendam as especificidades do MINED e apoiem o fortalecimento do seu controlo interno) | Instrumentos de monitoria e supervisão pilotados numa amostra de UGEAs (incluindo as do MINED) Planos de supervisão executados em pelomenos 80% | Instrumentos de monitoria e supervisão implementados nas UGEAs Planos de supervisão executados em pelomenos 80% | Informação abrangente, fiável e atempada sobre o grau de cumprimento dos processos e desempenho operacional das UGEAs disponível apoia as actividades de monitoria e supervisão da UFSA/DAF-Mined
execução
| Indicator 2: Evidências de maior e melhor coordenação, troca de informação e colaboração estratégica com os orgaõs de controlo interno e externo (IGF e TA) |  |  | plano | Executadas 23 auditorias conjuntas UFSA/IGF. Deixadas 250 recomendações | 4 auditorias conjuntas IGF/UFSA executadas resultantes em XX recomendações Primeiros passos dados para harmonizar a planificação de actividades e partilhar informação com o TA | Diagnosticar a situação actual e propor um plano de melhorias Facilitar mechanismos de diálogo sector - UFSA - IGF/TA em matéria de processos de acquisições | Execução em pelomenos 80% dos planos de auditoria conjunta e de partilha de informações Implantar um sistema de rastreamento sistemático das recomendações de auditorias sobre acquisições e grau de cumprimento | Execução em pelomenos 80% dos planos de auditoria conjunta e partilha de informações Recomendações de auditorias sobre acquisições e grau de cumprimento rastreados de forma sistematica | Maiores sinergias criadas entre a UFSA e os orgãos de controlo interno e externo reforçam o cumprimento da legislação sobre acquisições
execução
OUTPUT 4
UGEAs mais capacitadas para gerir processos de acquisições públicas de forma eficaz, eficiente e transparente | Indicator 1: Evidências de reforço da capacidade das UGEAs (com enfoque no MINED) |  | UFSA planning documents and annual performance reports | plano | UFSA capacita muitos funcionários anualmente, mas não ha avaliação do impacto das formações no desempenho operacional das UGEAs Operações das UGEAs afectadas pela alta rotatividade dos funcionários das UGEAs devido a falta de uma carreira específica em procurement Existe guião sobre o decreto 15 mas falta desenvolver e disseminar manuais de suporte | 4036 funcionários capacitados em processos de acquisições | Instrumentos para diagnosticar e mapear as necessidades das UGEAs (Training Needs Assessment TNA) desenvolvidos e aprovados Guiões e manuais operacionais revisitados e plano de melhorias proposto (com enfoque no MINED) Opções para maior profissionalização da função de procurement apresentadas | TNA testedo numa amostra de UGEAs (com enfoque no MINED) Resultados apoiam as actividades de capacitação da UFSA (estratégias, conteudos, metodologias e seleção de UGEAs a formar) Planos de capacitação da UFSA cumpridos em pelomenos 80% TBD em função das decisões tomadas | Planos de capacitação da UFSA cumpridos em pelomenos 80% melhorias introduzidas Manuais e guiões melhorados e disseminados | Evidências de reforço na função de capacitação da UFSA e melhorias no desempenho operacional sas UGEAs (com enfoque no MINED)
execução
OUTPUT 5
Mais e melhor acesso público à informação sobre acquisições públicas | Indicator 1: Evidências mostram melhorias graduais na qualidade do portal da UFSA (em termos de facilitar a obtenção de informação relevante e atempada pelo sector privado e público em geral) |  | Portal da UFSA | plano | Informação sobre concursos gerada pelo portal é limitada e não actualizada com regularidade 2 cadastros de fornecidores existem; um é gerido pela UFSA (em excel e sem integração no eSISTAFE) outro pelo CEDSIF. As duas bases de dados não se comunicam | Modelo conceptual do cadastro único concebido e aprovado pelo MF (base de dados online encontra-se agora em desenvolvimento) | Diagnstico do portal e comparação com padrões internacionais de qualidade. Acordar plano para a implementação de inovações a curto/médio prazo Apoiar os esforços actuais de limpeza e integração do cadastro online de fornecidores Conceber e testar um processo de consulta com o sector privado para avaliar as demandas de informação | Avaliação qualitativa apresenta evidências de melhorias implementadas no Portal, com base em prioridades definidas em consultação com o sector privado (critérios de avaliação TBD até 12/ 2014) | Evidência de melhorias relativamente aos critérios de avaliação definidos | O portal da UFSA cumpre com os requisitos mínimos da OECD
execução
| OUTCOME | OUTPUT 1 | OUTPUT 2 | OUTPUT 3 | OUTPUT 4 |  | OUTPUT 5 | OUTPUT 6 | Management and M&E
INPUTS
DFID £
Gov £
Total £ (including contingencies)
DFID FTEs
IMPACT WEIGHTING %
RISK RATING